## Sheet1
Task | Start | Duration | Finish
Menentukan Topik, Latar Belakang, dan Judul | 2025-03-12 | 1 | 2025-03-12
Membuat Prototype Wireframe Sementara | 2025-03-28 | 8 | 2025-04-04
Menyusun Pertanyaan | 2025-04-07 | 5 | 2025-03-11
Membuat Kuisioner dan Membagikannya | 2025-04-14 | 12 | 2025-05-25
Melakukan Wawancara | 2025-04-14 | 5 | 2025-04-18
Laporan Riset Wawancara serta Laporan riset Quisioner sementara | 2025-04-21 | 5 | 2025-04-25
Membuat User Persona | 2025-04-21 | 3 | 2025-04-23
Membuat Empathy Map | 2025-04-21 | 3 | 2025-04-23
Membuat user Journey & Scenario Mapping | 2025-04-21 | 3 | 2025-04-23
Requirement Analysis | 2025-04-21 | 3 | 2025-04-23
Revisi Wireframe | 2025-04-21 | 3 | 2025-04-30
Usability Goal & Heuristic Evalution | 2025-04-24 | 2 | 2025-04-25
Project Management & Planning tool | 2025-04-24 | 2 | 2025-04-25
Draf Jurnal Ilmiah | 2025-04-28 | 5 | 2025-05-02